## Sheet1
周 报
小组名称： | java精灵
周数： | 第7周
完成情况：
1、方玉珍、何慧霞学习mina框架 |  | 方玉珍、何慧霞
2、张鼎、郭程媛学习调用摄像头、搜索，学习调用人脸识别的接口 |  | 张鼎、郭程媛
3、栾晓玥背景颜色主题的查找 |  | 栾晓玥
4、任玉媛、高天禹需求文档的修改 |  | 任玉媛、高天禹
5、陈若繁修改需求文档、 |  | 陈若繁
6、集体讨论需求，界面原型 |  | 全体
遇到问题：
1.不太理解他它的执行过程、流的写入方式。 2.没有足够的资源去学习该技术。 3.需求文档具体描述不清楚。
下周任务：
1.弄透mina的框架、把线程和图片的传输方式结合运用。 2.继续寻找人脸识别的接口。 3.完成首页和登录页面的界面原型。 4.对说明文档提出修改意见，学习appium。